## User Story Customer
User Story with Acceptance Criteria Template
User Story for: Customer
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-01 - Đăng ký và truy cập tài khoản | Là một khách hàng, tôi muốn đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu để có thể truy cập an toàn vào cổng chăm sóc thú cưng. | 1 | Khách hàng có thể đăng ký bằng thông tin hợp lệ và email chưa tồn tại. | 1 | Giao diện đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu hoạt động. | HIGH | 8 | Cung cấp chức năng truy cập hệ thống an toàn cho khách hàng. | Email/OTP, JWT, cơ sở dữ liệu người dùng. | Email đăng nhập phải là duy nhất. Không lưu mật khẩu dạng rõ.
|  | 2 | Tài khoản mới được tạo với vai trò Customer. | 2 | Dữ liệu tài khoản được lưu đúng.
|  | 3 | Khách hàng đăng nhập được bằng email và mật khẩu đúng. | 3 | Mật khẩu được mã hóa.
|  | 4 | Hệ thống từ chối thông tin đăng nhập sai hoặc tài khoản bị khóa. | 4 | Các trường hợp thành công và thất bại đã được kiểm thử.
|  | 5 | Khách hàng có thể yêu cầu OTP và đặt lại mật khẩu. | 5 | Tài liệu xác thực được cập nhật.
|  | 6 | API Customer yêu cầu phiên đăng nhập hợp lệ. | 6
|  | 7 |  | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-02 - Xem dashboard cá nhân | Là một khách hàng, tôi muốn xem tổng quan thú cưng, lịch sắp tới, thuốc cần chú ý và thông báo để nhanh chóng nắm được tình trạng chăm sóc. | 1 | Dashboard hiển thị tên khách hàng. | 1 | Dashboard lấy dữ liệu thật từ hệ thống. | MEDIUM | 5 | Tập trung các thông tin quan trọng của Customer tại trang chủ sau đăng nhập. | Hồ sơ khách hàng, thú cưng, lịch hẹn, thuốc, thông báo. | Dashboard chỉ dùng để tổng hợp dữ liệu.
|  | 2 | Hiển thị lịch hẹn sắp tới của khách hàng. | 2 | Không hiển thị dữ liệu của khách hàng khác.
|  | 3 | Hiển thị danh sách hoặc số lượng thú cưng. | 3 | Điều hướng nhanh hoạt động đúng.
|  | 4 | Hiển thị cảnh báo thuốc sắp hết. | 4 | Giao diện responsive.
|  | 5 | Hiển thị thông báo chưa đọc. | 5 | Không còn lỗi ảnh hưởng luồng chính.
|  | 6 | Các nút truy cập nhanh mở đúng chức năng. | 6
|  | 7 | Có trạng thái tải, rỗng và lỗi. | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-03 - Quản lý hồ sơ chủ nuôi | Là một khách hàng, tôi muốn xem và cập nhật thông tin cá nhân để cơ sở dịch vụ có thông tin liên hệ chính xác. | 1 | Khách hàng xem được họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh và giới tính. | 1 | API xem và cập nhật hồ sơ hoạt động. | MEDIUM | 5 | Quản lý thông tin chủ nuôi phục vụ liên hệ và vận hành dịch vụ. | Xác thực Customer, bảng users, bảng customers. | Tuổi được suy ra từ ngày sinh, không nhập trực tiếp.
|  | 2 | Khách hàng cập nhật được thông tin cá nhân hợp lệ. | 2 | Kiểm tra dữ liệu được thực hiện đầy đủ.
|  | 3 | Email đăng nhập chỉ được hiển thị, không được sửa. | 3 | Hiển thị thông báo lưu thành công hoặc thất bại.
|  | 4 | Ngày sinh sai định dạng hoặc ở tương lai bị từ chối. | 4 | Kiểm thử quyền sở hữu hoàn tất.
|  | 5 | Sau khi lưu, dữ liệu mới được hiển thị lại. | 5 | Tài liệu hồ sơ được cập nhật.
|  | 6 | Khách hàng chỉ truy cập được hồ sơ của chính mình. | 6
|  | 7 |  | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-04 - Quản lý hồ sơ thú cưng | Là một khách hàng, tôi muốn thêm, xem và cập nhật hồ sơ thú cưng để sử dụng thông tin chính xác khi đặt và theo dõi dịch vụ. | 1 | Khách hàng xem được danh sách thú cưng của mình. | 1 | Giao diện danh sách, biểu mẫu và chi tiết hoạt động. | HIGH | 8 | Hồ sơ thú cưng là dữ liệu nền cho lịch hẹn, bệnh án, grooming, boarding và lịch sử dịch vụ. | Hồ sơ Customer, dữ liệu Pet, bản ghi y tế và dịch vụ liên quan. | Không yêu cầu Customer xóa thú cưng.
|  | 2 | Khách hàng tạo được thú cưng khi nhập đủ thông tin bắt buộc. | 2 | API tạo, xem và cập nhật kiểm tra quyền sở hữu.
|  | 3 | Khách hàng cập nhật được thú cưng thuộc quyền sở hữu. | 3 | Xử lý trạng thái tải, rỗng và lỗi.
|  | 4 | Màn hình chi tiết hiển thị thông tin thú cưng và lịch sử liên quan. | 4 | Kiểm thử CRUD hoàn tất.
|  | 5 | Dữ liệu không hợp lệ bị từ chối. | 5 | Build frontend và backend thành công.
|  | 6 | Khách hàng không thể xem hoặc sửa thú cưng của người khác. | 6
|  | 7 | Danh sách được làm mới sau khi thêm hoặc cập nhật. | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-05 - Đặt lịch dịch vụ | Là một khách hàng, tôi muốn đặt lịch khám hoặc grooming cho thú cưng để chủ động chọn dịch vụ và thời gian phù hợp. | 1 | Khách hàng chọn được thú cưng của mình và dịch vụ đang hoạt động. | 1 | Modal đặt lịch và API tạo lịch hoạt động. | HIGH | 13 | Hỗ trợ Customer đặt lịch cho dịch vụ Medical và Grooming. | Hồ sơ thú cưng, danh mục dịch vụ, lịch bác sĩ/nhân viên, xác thực Customer. | Boarding được tách thành user story riêng.
|  | 2 | Hệ thống hiển thị bác sĩ hoặc nhân viên phù hợp. | 2 | Backend kiểm tra quyền sở hữu thú cưng, dịch vụ, thời gian và xung đột lịch.
|  | 3 | Không cho phép chọn thời gian trong quá khứ hoặc slot không khả dụng. | 3 | Slot và appointment được cập nhật nhất quán.
|  | 4 | Lịch khám được gắn với bác sĩ/slot hợp lệ. | 4 | Các ca thành công, lỗi dữ liệu và trùng slot đã được kiểm thử.
|  | 5 | Gửi dữ liệu hợp lệ sẽ tạo lịch ở trạng thái chờ xử lý. | 5 | Tài liệu luồng đặt lịch được cập nhật.
|  | 6 | Không cho phép hai yêu cầu chiếm cùng một slot. | 6
|  | 7 | Có phản hồi khi đặt lịch thành công hoặc thất bại. | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-06 - Theo dõi và quản lý lịch hẹn | Là một khách hàng, tôi muốn xem, lọc, xác nhận, đổi hoặc hủy lịch của mình để quản lý kế hoạch sử dụng dịch vụ. | 1 | Khách hàng chỉ xem được lịch thuộc thú cưng của mình. | 1 | Danh sách, bộ lọc, phân trang và modal thao tác hoạt động. | HIGH | 13 | Cho phép Customer tự quản lý lịch hẹn trong giới hạn nghiệp vụ. | User story đặt lịch, lịch bác sĩ/nhân viên, trạng thái appointment. | Khả năng thao tác phụ thuộc trạng thái do Staff/Doctor cập nhật.
|  | 2 | Có thể lọc theo trạng thái, thú cưng và loại dịch vụ. | 2 | Backend kiểm tra quyền sở hữu và quy tắc chuyển trạng thái.
|  | 3 | Chi tiết lịch hiển thị đầy đủ dịch vụ, thú cưng, thời gian, người phụ trách và trạng thái. | 3 | Dữ liệu appointment, nhân sự và slot không bị lệch.
|  | 4 | Khách hàng có thể xác nhận lịch khi trạng thái cho phép. | 4 | Kiểm thử đầy đủ các trạng thái cho phép và bị từ chối.
|  | 5 | Khách hàng có thể đổi lịch chưa bắt đầu sang thời gian hợp lệ. | 5 | Giao diện được làm mới sau thao tác.
|  | 6 | Slot cũ được trả và slot mới được giữ khi đổi lịch khám. | 6
|  | 7 | Khách hàng có thể hủy lịch hợp lệ và nhập lý do. | 7
|  | 8 | Không cho phép đổi hoặc hủy lịch đã bắt đầu, hoàn thành hoặc đã hủy | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-07 - Đặt và đổi lịch lưu trú | Là một khách hàng, tôi muốn chọn phòng và đặt thời gian lưu trú cho thú cưng để đảm bảo có chỗ chăm sóc phù hợp. | 1 | Khách hàng chọn được thú cưng, ngày check-in và check-out hợp lệ. | 1 | Modal boarding, API tra phòng, đặt phòng và đổi lịch hoạt động. | HIGH | 13 | Luồng booking riêng cho dịch vụ Boarding với phòng, giá theo ngày và chỉ dẫn chăm sóc. | Hồ sơ thú cưng, phòng boarding, dịch vụ boarding, lịch hẹn. | Chi phí cuối cùng có thể phụ thuộc số ngày thực tế và xử lý checkout của Staff.
|  | 2 | Check-out phải sau check-in. | 2 | Backend kiểm tra quyền sở hữu pet, khoảng ngày và xung đột phòng.
|  | 3 | Hệ thống chỉ hiển thị phòng khả dụng trong toàn bộ khoảng thời gian chọn. | 3 | Boarding và appointment được tạo/cập nhật nhất quán.
|  | 4 | Khách hàng xem được loại phòng, mô tả, trạng thái và giá theo ngày. | 4 | Các ca hợp lệ, trùng phòng, ngày sai và phòng bảo trì đã được kiểm thử.
|  | 5 | Khách hàng nhập được hướng dẫn ăn uống, thói quen và lưu ý đặc biệt. | 5 | Lịch mới hoặc lịch đã đổi hiển thị đúng trong Customer Portal.
|  | 6 | Đặt phòng thành công tạo boarding record và appointment liên quan. | 6
|  | 7 | Không thể đặt phòng bảo trì, không khả dụng hoặc bị trùng thời gian. | 7
|  | 8 | Khách hàng có thể đổi ngày booking hợp lệ khi phòng còn khả dụng. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-08 - Theo dõi thuốc đang sử dụng | Là một khách hàng, tôi muốn xem thuốc hiện tại của từng thú cưng để cho uống đúng liều và không bỏ lỡ liệu trình. | 1 | Hệ thống nhóm thuốc đang sử dụng theo từng thú cưng. | 1 | Tab thuốc lấy dữ liệu thật từ bệnh án và đơn thuốc. | MEDIUM | 5 | Cung cấp chế độ xem thuốc do bác sĩ kê sau khi khám. | Lịch khám hoàn thành, medical visit, prescription, prescription items. | Customer không tự chỉnh sửa đơn thuốc.
|  | 2 | Mỗi thuốc hiển thị tên, liều dùng, tần suất, hướng dẫn và thời gian còn lại. | 2 | Logic xác định thuốc còn hiệu lực đã được kiểm thử.
|  | 3 | Chỉ hiển thị đơn thuốc còn hiệu lực. | 3 | Kiểm thử quyền sở hữu Customer hoàn tất.
|  | 4 | Thuốc còn không quá hai ngày được đánh dấu khẩn. | 4 | Cảnh báo khẩn nhất quán giữa tab thuốc và dashboard.
|  | 5 | Tổng số thuốc đang sử dụng được tính chính xác. | 5 | Build frontend và backend thành công.
|  | 6 | Không hiển thị thuốc của khách hàng khác. | 6
|  | 7 | Có trạng thái tải, rỗng và lỗi. | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-09 - Xem lịch sử dịch vụ và hóa đơn | Là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử chăm sóc và tải hóa đơn để theo dõi sức khỏe thú cưng và chi phí đã sử dụng. | 1 | Khách hàng xem được lịch sử dịch vụ thuộc thú cưng của mình. | 1 | Danh sách lịch sử, modal chi tiết và tải PDF hoạt động. | MEDIUM | 8 | Tạo dòng thời gian dịch vụ thống nhất và cung cấp chứng từ thanh toán cho Customer. | Appointment hoàn thành, hồ sơ dịch vụ, medical visit, invoice, PDF service. | Nội dung hiển thị phụ thuộc dữ liệu do Doctor/Staff hoàn tất.
|  | 2 | Có thể lọc theo thú cưng, loại dịch vụ, trạng thái hoặc từ khóa. | 2 | Mapping dữ liệu y tế, grooming, boarding và hóa đơn chính xác.
|  | 3 | Chi tiết hiển thị thông tin phù hợp với Medical, Grooming hoặc Boarding. | 3 | API kiểm tra quyền sở hữu trước khi trả dữ liệu hoặc PDF.
|  | 4 | Lịch sử khám hiển thị chẩn đoán, kết luận và thuốc kê khi có. | 4 | Kiểm thử nhiều loại dịch vụ và phân quyền hoàn tất.
|  | 5 | Lịch sử dịch vụ hiển thị chi phí, trạng thái thanh toán và hóa đơn. | 5 | File PDF tải về mở được và có thông tin đúng.
|  | 6 | Khách hàng có thể tải đúng PDF hóa đơn. | 6
|  | 7 | Không thể xem lịch sử hoặc tải hóa đơn của khách hàng khác. | 7
|  | 8 | Có trạng thái tải, rỗng và lỗi. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-10 - Quản lý thông báo | Là một khách hàng, tôi muốn nhận và quản lý thông báo để không bỏ lỡ thay đổi lịch, thanh toán hoặc cảnh báo chăm sóc quan trọng. | 1 | Khách hàng xem được danh sách thông báo của chính mình. | 1 | Tab thông báo và badge chưa đọc đồng bộ với backend. | MEDIUM | 5 | Tập hợp thông báo Appointment, Boarding, Grooming, Payment và System cho Customer. | Các phân hệ phát sinh thông báo, xác thực Customer, bảng notifications. | Cảnh báo khẩn từ bác sĩ được xem là thông báo hệ thống quan trọng.
|  | 2 | Thông báo hiển thị loại, tiêu đề, nội dung, thời gian và trạng thái đã đọc. | 2 | API đọc, đọc tất cả và xóa kiểm tra đúng người sở hữu.
|  | 3 | Số lượng chưa đọc được cập nhật chính xác. | 3 | Điều hướng từ thông báo đã được kiểm thử.
|  | 4 | Khách hàng có thể đánh dấu từng thông báo là đã đọc. | 4 | Các trạng thái rỗng, tải và lỗi được xử lý.
|  | 5 | Khách hàng có thể đánh dấu tất cả là đã đọc. | 5 | Dữ liệu giao diện cập nhật sau thao tác thành công.
|  | 6 | Khách hàng có thể xóa một thông báo. | 6
|  | 7 | Thông báo liên quan có thể điều hướng tới màn hình lịch hẹn. | 7
|  | 8 | Thông báo khẩn được trình bày nổi bật. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
CUS-11 - Đánh giá dịch vụ đã hoàn thành | Là một khách hàng, tôi muốn chấm điểm và nhận xét dịch vụ đã sử dụng để phản hồi chất lượng phục vụ. | 1 | Chỉ lịch đã hoàn thành và thuộc khách hàng mới được phép đánh giá. | 1 | Thành phần đánh giá và API lưu rating hoạt động. | LOW | 5 | Thu thập phản hồi sau dịch vụ để cải thiện chất lượng phục vụ và hỗ trợ báo cáo quản trị. | Appointment hoàn thành, bảng ratings, hồ sơ Customer. | Cần thống nhất gửi lại là cập nhật đánh giá cũ hay từ chối.
|  | 2 | Điểm đánh giá nằm trong thang từ 1 đến 5. | 2 | Backend kiểm tra appointment, quyền sở hữu, trạng thái và điểm đánh giá.
|  | 3 | Khách hàng có thể gửi nhận xét tùy chọn. | 3 | Ràng buộc chống đánh giá trùng được xác minh.
|  | 4 | Hệ thống từ chối đánh giá lịch chưa hoàn thành hoặc của người khác. | 4 | Kiểm thử điểm biên, nhận xét trống và truy cập trái phép hoàn tất.
|  | 5 | Mỗi appointment chỉ có một đánh giá của Customer. | 5 | Build frontend và backend thành công.
|  | 6 | Sau khi gửi thành công, giao diện hiển thị trạng thái đã đánh giá. | 6
|  | 7 | Lỗi gửi đánh giá được hiển thị rõ ràng. | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10

## User Story Staff
User Story with Acceptance Criteria Template
User Story for: Staff
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-01 - Truy cập cổng nhân viên | Là một nhân viên, tôi muốn đăng nhập và truy cập đúng cổng Staff để có thể thực hiện công việc được phân công một cách an toàn. | 1 | Nhân viên đăng nhập được bằng tài khoản Staff đang hoạt động và thông tin hợp lệ. | 1 | Luồng đăng nhập và đăng xuất hoạt động. | HIGH | 5 | Cung cấp nền tảng xác thực và phân quyền cho toàn bộ chức năng Staff. | Hệ thống xác thực, JWT, User, Staff. | Staff không thể tự đăng ký tài khoản.
|  | 2 | Sau đăng nhập hệ thống điều hướng đúng Staff Portal. | 2 | Middleware xác thực và phân quyền được áp dụng.
|  | 3 | API Staff yêu cầu token hợp lệ và vai trò Staff. | 3 | Các trường hợp thành công và thất bại được kiểm thử.
|  | 4 | Người chưa đăng nhập nhận lỗi 401. | 4 | Không lưu token hoặc thông tin đăng nhập không an toàn.
|  | 5 | Người dùng sai vai trò nhận lỗi 403. | 5 | Tài liệu xác thực được cập nhật.
|  | 6 | Nhân viên có thể đăng xuất khỏi hệ thống. | 6
|  | 7 |  | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-02 - Xem tổng quan và hồ sơ nhân viên | Là một nhân viên, tôi muốn xem hồ sơ và các chỉ số công việc hiện tại để nhanh chóng biết những nhiệm vụ cần ưu tiên. | 1 | Hiển thị thông tin hồ sơ nhân viên. | 1 | API profile và summary hoạt động chính xác. | MEDIUM | 5 | Trang tổng quan dành cho Staff sau khi đăng nhập. | Appointment, Grooming, Boarding, Invoice. | Màn hình cài đặt chủ yếu hiển thị thông tin Staff.
|  | 2 | Hiển thị số lịch chờ check-in. | 2 | Giao diện responsive.
|  | 3 | Hiển thị số công việc grooming. | 3 | Dữ liệu được cập nhật sau thao tác nghiệp vụ.
|  | 4 | Hiển thị số thú cưng đang lưu trú. | 4 | Trạng thái lỗi và dữ liệu rỗng được xử lý.
|  | 5 | Hiển thị số hóa đơn chờ thanh toán. | 5 | Build frontend/backend thành công.
|  | 6 | Điều hướng đúng tới các phân hệ liên quan. | 6
|  | 7 |  | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-03 - Tiếp nhận và check-in lịch hẹn | Là một nhân viên, tôi muốn xem, xác nhận và check-in lịch hẹn để chuyển khách hàng vào bước phục vụ tiếp theo. | 1 | Xem danh sách lịch hẹn. | 1 | Danh sách và modal chi tiết hoạt động. | HIGH | 13 | Điểm tiếp nhận chung trước khi Doctor hoặc Staff thực hiện dịch vụ. | Appointment, Customer, Pet, Service, Notification. | Check-in không thay thế việc khám bệnh của Doctor.
|  | 2 | Xem chi tiết lịch hẹn. | 2 | Backend kiểm tra trạng thái và tài nguyên.
|  | 3 | Xác nhận lịch hẹn hợp lệ. | 3 | Dữ liệu appointment được đồng bộ.
|  | 4 | Duyệt yêu cầu đổi lịch. | 4 | Thông báo được gửi đúng khi cần.
|  | 5 | Kiểm tra tài nguyên cần thiết trước khi duyệt. | 5 | Các luồng nghiệp vụ được kiểm thử đầy đủ.
|  | 6 | Check-in lịch đủ điều kiện. | 6
|  | 7 | Sau check-in lịch khám sẵn sàng cho bác sĩ. | 7
|  | 8 | Từ chối các chuyển trạng thái không hợp lệ. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-04 - Thực hiện và hoàn thành grooming | Là một nhân viên, tôi muốn cập nhật tiến độ grooming để hệ thống phản ánh đúng trạng thái dịch vụ và tạo hóa đơn khi hoàn thành. | 1 | Xem danh sách grooming task. | 1 | Tab Grooming hoạt động. | HIGH | 8 | Quản lý toàn bộ vòng đời dịch vụ Grooming. | Grooming Record, Appointment Service, Invoice. | Không áp dụng cho Medical hoặc Boarding.
|  | 2 | Hiển thị đầy đủ thông tin liên quan. | 2 | Backend kiểm tra trạng thái hợp lệ.
|  | 3 | Chuyển trạng thái sang IN_PROGRESS. | 3 | Tạo hóa đơn có tính idempotent.
|  | 4 | Chuyển trạng thái sang COMPLETED. | 4 | Các danh sách liên quan được cập nhật.
|  | 5 | Đồng bộ trạng thái giữa Grooming và Appointment. | 5 | Kiểm thử đầy đủ các trạng thái.
|  | 6 | Lưu thời gian bắt đầu và kết thúc. | 6
|  | 7 | Tạo hóa đơn đúng khi hoàn thành. | 7
|  | 8 | Không tạo hóa đơn trùng. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-05 - Duyệt và check-in lưu trú | Là một nhân viên, tôi muốn duyệt và check-in booking boarding để xác nhận phòng và bắt đầu quá trình chăm sóc thú cưng. | 1 | Xem booking boarding. | 1 | Danh sách booking hoạt động. | HIGH | 8 | Kiểm soát bước chuyển từ booking sang kỳ lưu trú thực tế. | Boarding, Cage, Appointment, Notification. | Chỉ booking đã duyệt mới được check-in.
|  | 2 | Xem chi tiết booking. | 2 | Backend kiểm tra phòng và trạng thái.
|  | 3 | Duyệt booking hợp lệ. | 3 | Dữ liệu Boarding được đồng bộ.
|  | 4 | Từ chối booking không hợp lệ. | 4 | Thông báo được gửi đúng.
|  | 5 | Check-in boarding. | 5 | Các trường hợp thành công và lỗi được kiểm thử.
|  | 6 | Đồng bộ trạng thái boarding và phòng. | 6
|  | 7 | Lưu nhân viên thực hiện. | 7
|  | 8 | Không cho phép thao tác sai trạng thái. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-06 - Ghi nhật ký chăm sóc boarding | Là một nhân viên, tôi muốn cập nhật checklist, ghi chú và hình ảnh hằng ngày để theo dõi tình trạng thú cưng trong suốt kỳ lưu trú. | 1 | Xem danh sách thú cưng đang lưu trú. | 1 | Boarding Detail hiển thị đầy đủ nhật ký. | HIGH | 13 | Nhật ký chăm sóc theo ngày cho dịch vụ Boarding. | Boarding Daily Update, Storage, Notification. | Phải sử dụng cùng múi giờ hệ thống.
|  | 2 | Cập nhật checklist chăm sóc. | 2 | API lưu daily update hoạt động.
|  | 3 | Cập nhật trạng thái từng hạng mục. | 3 | Upload ảnh hoạt động.
|  | 4 | Lưu ghi chú hằng ngày. | 4 | Logic đổi ngày được kiểm thử.
|  | 5 | Upload hình ảnh cập nhật. | 5 | Customer xem được cập nhật mới.
|  | 6 | Dữ liệu được lưu theo từng ngày. | 6
|  | 7 | Không ghi đè lịch sử cũ. | 7
|  | 8 | Customer nhận được cập nhật mới. | 8
|  | 9 | Hiển thị lỗi khi lưu thất bại. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-07 - Quản lý phòng boarding | Là một nhân viên, tôi muốn tạo và cập nhật danh mục phòng để phản ánh chính xác khả năng cung cấp dịch vụ lưu trú. | 1 | Xem danh sách phòng. | 1 | Form và danh sách hoạt động. | MEDIUM | 8 | Quản lý tài nguyên phòng cho dịch vụ Boarding. | Room, Boarding Booking. | Hạn chế xóa dữ liệu lịch sử.
|  | 2 | Tạo phòng mới. | 2 | API CRUD hoạt động đúng.
|  | 3 | Cập nhật thông tin phòng. | 3 | Kiểm tra số phòng duy nhất.
|  | 4 | Quản lý trạng thái phòng. | 4 | Kiểm thử quan hệ phụ thuộc hoàn tất.
|  | 5 | Không cho phép phòng bảo trì được đặt mới. | 5 | Dữ liệu phản ánh đúng trong Boarding.
|  | 6 | Chỉ xóa phòng khi không còn dữ liệu phụ thuộc. | 6
|  | 7 | Hiển thị lỗi phù hợp. | 7
|  | 8 | Làm mới danh sách sau thao tác. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-08 - Checkout boarding và tính phí | Là một nhân viên, tôi muốn checkout thú cưng và ghi nhận các khoản phí để kết thúc kỳ lưu trú và tạo hóa đơn chính xác. | 1 | Chỉ boarding hợp lệ mới được checkout. | 1 | Modal checkout hoạt động. | HIGH | 13 | Kết thúc vòng đời Boarding và chuyển sang thanh toán. | Boarding, Room, Invoice, Notification. | Cần thống nhất cách làm tròn số ngày lưu trú.
|  | 2 | Xem đầy đủ thông tin lưu trú. | 2 | Công thức tính phí được kiểm thử.
|  | 3 | Nhập phí bổ sung. | 3 | Dữ liệu boarding, room và invoice đồng bộ.
|  | 4 | Hệ thống tính tổng tiền chính xác. | 4 | Cơ chế chống lặp được xác minh.
|  | 5 | Cập nhật trạng thái boarding. | 5 | Các màn hình liên quan được cập nhật.
|  | 6 | Giải phóng phòng. | 6
|  | 7 | Tạo hoặc cập nhật hóa đơn. | 7
|  | 8 | Không tạo hóa đơn trùng. | 8
|  | 9 | Gửi thông báo cho khách hàng. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
STF-09 - Xử lý thanh toán hóa đơn | Là một nhân viên, tôi muốn xem và xác nhận thanh toán để ghi nhận chính xác doanh thu từ các dịch vụ đã hoàn thành. | 1 | Xem danh sách hóa đơn. | 1 | Tab Payment hoạt động. | HIGH | 8 | Ghi nhận thanh toán cho Medical, Grooming và Boarding. | Invoice, Invoice Item, Service. | Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.
|  | 2 | Phân biệt hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán. | 2 | Backend kiểm tra hóa đơn và trạng thái.
|  | 3 | Mở quy trình thu tiền. | 3 | Thanh toán có tính nguyên tử.
|  | 4 | Chọn phương thức thanh toán hợp lệ. | 4 | Kiểm thử đầy đủ các trường hợp thanh toán.
|  | 5 | Chuyển trạng thái sang PAID. | 5 | Customer xem được trạng thái mới của hóa đơn.
|  | 6 | Lưu thông tin thanh toán. | 6
|  | 7 | Không cho phép thanh toán hai lần. | 7
|  | 8 | Không thay đổi dữ liệu hóa đơn ngoài nghiệp vụ thanh toán. | 8
|  | 9 | Cập nhật danh sách sau thao tác. | 9
|  | 10 |  | 10

## User Story Doctor
User Story with Acceptance Criteria Template
User Story for: Doctor
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-01 - Truy cập cổng bác sĩ | Là một bác sĩ, tôi muốn đăng nhập và truy cập đúng Doctor Portal để có thể thực hiện công việc khám chữa bệnh một cách an toàn. | 1 | Đăng nhập thành công với tài khoản Doctor hoạt động và thông tin hợp lệ. | 1 | Luồng đăng nhập, điều hướng và đăng xuất hoạt động ổn định. | HIGH | 5 | Cung cấp lớp truy cập bảo mật cho các nghiệp vụ lâm sàng và dữ liệu bệnh án nội bộ. | Hệ thống xác thực, JWT, tài khoản User/Doctor. | Tài khoản do Admin quản lý; Portal không hỗ trợ tự đăng ký công khai.
|  | 2 | Hệ thống điều hướng chính xác vào Doctor Portal sau khi xác thực. | 2 | Middleware xác thực áp dụng cho toàn bộ route Doctor.
|  | 3 | API /api/doctor/* bắt buộc Bearer token và quyền Doctor. | 3 | Kiểm thử thành công các ca đúng/sai mật khẩu, thiếu token, sai vai trò.
|  | 4 | Trả lỗi HTTP 401 nếu chưa đăng nhập; trả HTTP 403 nếu sai vai trò. | 4 | Không hardcode hoặc log lộ thông tin nhạy cảm (mật khẩu, token).
|  | 5 | Bác sĩ có thể đăng xuất để xóa phiên làm việc trên giao diện. | 5 | Tài liệu xác thực được cập nhật đầy đủ.
|  | 6 |  | 6
|  | 7 |  | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-02 - Xem lịch khám và tổng quan công việc | Là một bác sĩ, tôi muốn xem lịch khám hôm nay và lịch sử lịch hẹn để chủ động sắp xếp công việc và theo dõi tiến độ. | 1 | Hiển thị danh sách lịch hẹn được phân công (thời gian, thú cưng, chủ nuôi, dịch vụ, phòng, trạng thái). | 1 | API lịch hẹn chỉ trả dữ liệu của bác sĩ đang đăng nhập. | HIGH | 8 | Cung cấp hàng đợi công việc lâm sàng cá nhân của từng bác sĩ theo lịch phân công. | Appointment, Doctor Profile/Schedule, Staff check-in. | Doctor không tự check-in lịch; bước này do Staff thực hiện.
|  | 2 | Màn hình hôm nay thống kê rõ số ca: chờ khám, đang khám, hoàn thành. | 2 | Giao diện lịch hôm nay, lịch sử, bộ lọc và chỉ số tổng quan chạy tốt.
|  | 3 | Cho phép lọc danh sách theo các trạng thái được hỗ trợ. | 3 | Quyền sở hữu lịch và điều kiện mở phiếu khám được kiểm tra chặt chẽ.
|  | 4 | Màn hình lịch sử cho phép xem ca cũ và mở bệnh án liên quan. | 4 | Kiểm thử xong các trạng thái lịch chính và trường hợp không có dữ liệu.
|  | 5 | Không được xem hoặc thao tác lịch hẹn của bác sĩ khác. | 5 | Build frontend/backend thành công.
|  | 6 | Chỉ cho phép mở màn hình khám với lịch đã được Staff check-in. | 6
|  | 7 | Hiển thị đúng trạng thái tải dữ liệu, danh sách rỗng hoặc lỗi. | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-03 - Xem ngữ cảnh bệnh nhân trước khi khám | Là một bác sĩ, tôi muốn xem thông tin thú cưng, chủ nuôi và lịch sử y tế để đưa ra đánh giá có đầy đủ ngữ cảnh. | 1 | Phiếu khám hiển thị đúng thông tin lịch hẹn, thú cưng và chủ nuôi. | 1 | API exam-detail tổng hợp đúng dữ liệu lịch hẹn, thú cưng, chủ nuôi, vaccine và lịch sử bệnh án. | HIGH | 8 | Tập hợp dữ liệu nền cần thiết trước khi bác sĩ ghi nhận triệu chứng và khám lâm sàng. | Appointment đã check-in, Pet, Customer, Vaccinations, Medical Visits. | Dữ liệu lịch sử phụ thuộc hoàn toàn vào các ca khám trước đã lưu.
|  | 2 | Hiển thị chi tiết: loài, giống, giới tính, tuổi, cân nặng. | 2 | Toàn bộ thông tin tóm tắt hiển thị chuẩn trên màn hình khám.
|  | 3 | Hiển thị nổi bật cảnh báo dị ứng, rủi ro, bệnh nền nếu có. | 3 | Kiểm thử xong các trường hợp thiếu/đủ dữ liệu và chặn truy cập chéo.
|  | 4 | Tải đầy đủ lịch sử khám, chẩn đoán cũ và lịch sử tiêm vaccine. | 4 | Dữ liệu nhạy cảm chỉ trả về trong phạm vi nghiệp vụ cho phép.
|  | 5 | Tải lại chính xác dữ liệu của phiếu khám nháp hiện tại. | 5 | Đảm bảo không lỗi mapping gây lẫn lộn giữa các thú cưng.
|  | 6 | Từ chối truy cập nếu bác sĩ xem lịch khám không thuộc quyền sở hữu. | 6
|  | 7 | Dữ liệu thiếu hiển thị trạng thái thay thế, không làm hỏng giao diện. | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-04 - Ghi và lưu nháp phiếu khám | Là một bác sĩ, tôi muốn ghi triệu chứng, dấu hiệu sinh tồn và kết quả khám rồi lưu nháp để không mất dữ liệu trong quá trình khám. | 1 | Nhập được lý do khám, triệu chứng, thời gian khởi phát, mức độ. | 1 | Biểu mẫu triệu chứng và khám lâm sàng hoạt động đầy đủ. | HIGH | 13 | Hỗ trợ bác sĩ ghi nhận tiến trình khám lâm sàng trước khi xác nhận hoàn thành bệnh án. | Exam context, Medical visit, Appointment trạng thái IN_PROGRESS. | Dữ liệu nháp chưa được coi là kết quả khám lâm sàng cuối cùng.
|  | 2 | Ghi nhận dấu hiệu sinh tồn: nhiệt độ, nhịp tim, nhịp thở, SpO2, cân nặng. | 2 | API exam-draft kiểm tra nghiêm ngặt quyền sở hữu và trạng thái lịch hẹn.
|  | 3 | Đánh giá trạng thái các hệ cơ quan (Bình thường / Bất thường / Chưa khám) + ghi chú. | 3 | Dữ liệu cấu trúc được lưu và khôi phục nguyên vẹn, không mất trường.
|  | 4 | Nhập đánh giá chẩn đoán và kế hoạch điều trị vào biểu mẫu. | 4 | Lưu nháp không tự ý tạo đơn thuốc, hẹn tái khám hay hóa đơn.
|  | 5 | Lưu nháp giữ lịch hẹn ở trạng thái IN_PROGRESS, không tạo hóa đơn. | 5 | Kiểm thử đạt các ca: lưu mới, cập nhật nháp, tải lại và bị từ chối quyền.
|  | 6 | Tải lại phiếu khám hiển thị chính xác dữ liệu nháp gần nhất. | 6
|  | 7 | Chặn lưu nháp nếu lịch chưa check-in, đã xong hoặc thuộc người khác. | 7
|  | 8 | Hiển thị rõ ràng các trạng thái: đang lưu, thành công, lỗi. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-05 - Kê đơn thuốc | Là một bác sĩ, tôi muốn kê thuốc kèm hướng dẫn sử dụng để chủ nuôi có thể thực hiện đúng liệu trình điều trị. | 1 | Cho phép thêm một hoặc nhiều danh mục thuốc vào phiếu khám. | 1 | Biểu mẫu đơn thuốc (form) và các điều kiện validation hoạt động tốt. | HIGH | 8 | Ghi nhận liệu trình sử dụng thuốc như một thành phần của bệnh án hoàn chỉnh. | Medical visit, Prescription, Prescription items, Customer medication view. | Customer chỉ có quyền xem, không được tự chỉnh sửa đơn thuốc.
|  | 2 | Mỗi loại gồm: tên thuốc, liều dùng, tần suất, số ngày và hướng dẫn. | 2 | Backend lưu đơn thuốc và items đồng bộ trong luồng dữ liệu bệnh án.
|  | 3 | Hệ thống từ chối nếu thiếu tên thuốc hoặc nhập sai định dạng số lượng. | 3 | Đảm bảo đúng quan hệ: appointment -> medical visit -> prescription -> items.
|  | 4 | Có thể sửa hoặc xóa các dòng thuốc trước khi bấm hoàn thành. | 4 | Kiểm thử xong ca: nhiều thuốc, không thuốc, dữ liệu biên và cập nhật lại.
|  | 5 | Khi hoàn thành, đơn thuốc và các item liên kết đúng medical visit. | 5 | Khách hàng (Customer) đọc được thông tin đơn thuốc sau khi hoàn thành.
|  | 6 | Cập nhật lại phiếu khám không làm trùng lặp hoặc nhân đôi số thuốc. | 6
|  | 7 | Đơn thuốc xuất hiện trong lịch sử dịch vụ và danh mục của Customer. | 7
|  | 8 | Chặn bác sĩ khác sửa đơn thuốc thông qua lịch hẹn không thuộc mình. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-06 - Hoàn thành khám và tạo hóa đơn | Là một bác sĩ, tôi muốn hoàn thành ca khám để khóa kết quả lâm sàng, cập nhật lịch và phát sinh hóa đơn dịch vụ chính xác. | 1 | Chỉ cho phép hoàn thành lịch hẹn IN_PROGRESS thuộc bác sĩ hiện tại. | 1 | API exam-complete xử lý toàn bộ các cập nhật trong một Database Transaction. | HIGH | 13 | Kết thúc ca khám, khóa dữ liệu lâm sàng và chuyển giao thông tin thu chi cho Staff. | Phiếu khám, Prescription, Appointment, Doctor schedule slot, Invoice. | Staff chịu trách nhiệm thu tiền và xác nhận thanh toán; Doctor không thu tiền trực tiếp.
|  | 2 | Validate bắt buộc điền các trường dữ liệu lâm sàng cốt lõi. | 2 | Trạng thái của appointment, slot, medical visit và invoice được đồng bộ.
|  | 3 | Lưu nhất quán: medical visit, kết quả khám và đơn thuốc xuống DB. | 3 | Cơ chế Idempotent (chống trùng lặp khi gửi yêu cầu liên tiếp) được xác minh.
|  | 4 | Chuyển trạng thái Appointment và Appointment Service sang COMPLETED. | 4 | Kiểm thử đạt ca: thành công, thiếu dữ liệu, sai trạng thái, sai bác sĩ.
|  | 5 | Slot lịch làm việc liên quan của Doctor chuyển sang trạng thái hoàn tất. | 5 | Luồng E2E chạy thông suốt từ khâu Staff check-in đến Customer xem lịch sử.
|  | 6 | Tạo/cập nhật chính xác 01 hóa đơn chưa thanh toán gồm tiền dịch vụ khám. | 6
|  | 7 | Gọi API hoàn thành lặp lại (retry) không tạo trùng dữ liệu/hóa đơn. | 7
|  | 8 | Làm mới tức thì danh sách lịch khám và màn hình thống kê của bác sĩ. | 8
|  | 9 | Khách hàng xem được bệnh án, đơn thuốc, hóa đơn trong lịch sử. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-07 - Lập lịch tái khám | Là một bác sĩ, tôi muốn đề xuất lịch tái khám khi hoàn thành bệnh án để tiếp tục theo dõi quá trình điều trị của thú cưng. | 1 | Bác sĩ có thể bỏ qua (để trống) nếu ca bệnh không cần tái khám. | 1 | Trường nhập ngày/giờ tái khám và các logic validation hoạt động ổn định. | MEDIUM | 8 | Chuyển đổi kế hoạch theo dõi điều trị lâm sàng thành một lịch hẹn cụ thể trong hệ thống. | Doctor schedule, Appointment, Dịch vụ tái khám, Notification. | Việc hẹn lịch phụ thuộc hoàn toàn vào khung giờ trống (slot khả dụng) của bác sĩ đó.
|  | 2 | Nếu chọn ngày tái khám thì bắt buộc phải nhập giờ tái khám. | 2 | Tạo appointment và slot lịch làm việc đồng bộ với thao tác hoàn thành khám.
|  | 3 | Ngày và giờ hẹn tái khám bắt buộc phải nằm trong tương lai. | 3 | Kiểm thử xong: ngày quá khứ, thiếu giờ, trùng slot, không hẹn và tạo thành công.
|  | 4 | Hệ thống kiểm tra lịch làm việc công tác và xung đột slot của Doctor trước khi tạo. | 4 | Lịch mới xuất hiện chuẩn xác trên cả Portal của Customer và Doctor.
|  | 5 | Tạo một appointment mới liên kết chính xác với Customer, Pet và Doctor. | 5 | Xác minh không phát sinh lịch tái khám trùng lặp sau khi retry API.
|  | 6 | Khung giờ (slot) tái khám được tạo/giữ chuẩn theo mô hình lịch hệ thống. | 6
|  | 7 | Gửi yêu cầu hoàn thành lặp lại không tạo ra 2 lịch tái khám trùng nhau. | 7
|  | 8 | Khách hàng hiển thị được thông tin lịch hẹn tái khám mới trên portal. | 8
|  | 9 | Lỗi slot lịch hẹn phải báo rõ, không làm hỏng tính nhất quán của bệnh án. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-08 - Gửi và quản lý cảnh báo lâm sàng | Là một bác sĩ, tôi muốn gửi cảnh báo khẩn cho chủ nuôi và quản lý thông báo của mình để phản ứng kịp thời với các tình huống quan trọng. | 1 | Cho phép kích hoạt chức năng gửi cảnh báo từ danh sách lịch hoặc màn hình khám. | 1 | API urgent-alert và thông tin đọc/mở thông báo hoạt động đúng phân quyền. | HIGH | 8 | Hỗ trợ kênh giao tiếp khẩn cấp với chủ nuôi và theo dõi thông báo vận hành của bác sĩ. | Appointment, Customer notification, Doctor notification. | Cảnh báo app mang tính bổ trợ, không thay thế quy trình gọi điện khẩn cấp bên ngoài.
|  | 2 | Nội dung cảnh báo bắt buộc điền và không vượt quá giới hạn ký tự. | 2 | Kiểm tra nghiêm ngặt quyền sở hữu đối với appointment, customer và notification.
|  | 3 | Gửi thông báo đến chính xác tài khoản Customer sở hữu thú cưng. | 3 | Customer Portal nhận, hiển thị nổi bật và đẩy notification cảnh báo khẩn.
|  | 4 | Thông báo phía Customer được đánh dấu "Khẩn cấp" và hiển thị nổi bật. | 4 | Số badge thông báo chưa đọc của Doctor cập nhật chính xác sau khi thao tác.
|  | 5 | Khách hàng khác tuyệt đối không nhận hoặc xem được cảnh báo này. | 5 | Kiểm thử xong ca: text trống, quá dài, sai bác sĩ và gửi thành công.
|  | 6 | Bác sĩ xem được danh sách thông báo cá nhân kèm số lượng chưa đọc. | 6
|  | 7 | Cho phép bác sĩ đánh dấu "Đã đọc" cho từng thông báo hoặc tất cả. | 7
|  | 8 | Chỉ đích danh bác sĩ sở hữu thông báo mới có quyền đổi trạng thái đã đọc. | 8
|  | 9 | Giao diện hiển thị rõ trạng thái: đang gửi, gửi thành công, lỗi gửi. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-09 - Tra cứu hồ sơ bệnh án | Là một bác sĩ, tôi muốn tìm và xem lại hồ sơ khám để theo dõi diễn tiến sức khỏe và tham khảo quyết định điều trị trước đây. | 1 | Xem danh sách bệnh án trong phạm vi quyền hạn dữ liệu được phép truy cập. | 1 | API records và exam context trả dữ liệu chuẩn xác theo scope quyền của Doctor. | MEDIUM | 8 | Cung cấp toàn bộ lịch sử lâm sàng phục vụ công tác tái khám và theo dõi dài hạn. | Medical visits, Appointments, Pets, Prescriptions, Doctor authorization. | Phạm vi hiển thị hồ sơ tuân thủ chính sách bảo mật dữ liệu lâm sàng của hệ thống.
|  | 2 | Cho phép tìm kiếm/lọc theo: tên thú cưng, chủ nuôi, mã hồ sơ, trạng thái. | 2 | Các tính năng danh sách, bộ lọc tìm kiếm và trang chi tiết hồ sơ chạy đúng.
|  | 3 | Danh sách hiển thị: thông tin nhận diện, ngày khám, chẩn đoán, bác sĩ phụ trách. | 3 | Dữ liệu medical visit và prescription được mapping chính xác, không lệch hàng.
|  | 4 | Trang chi tiết hiển thị: triệu chứng, sinh tồn, kết quả khám, chẩn đoán, đơn thuốc. | 4 | Kiểm thử xong các ca: tìm kiếm đúng/sai, hồ sơ thiếu dữ liệu, truy cập trái phép.
|  | 5 | Cho phép nhấn mở trực tiếp hồ sơ bệnh án liên quan từ lịch sử lịch hẹn. | 5 | Build frontend và kiểm tra backend liên quan thành công.
|  | 6 | Hồ sơ không tồn tại hoặc sai quyền truy cập phải báo lỗi, bảo mật dữ liệu. | 6
|  | 7 | Dữ liệu hồ sơ cũ là Read-only (chỉ đọc), trừ ca khám hiện tại đang mở thì được sửa. | 7
|  | 8 | Giao diện có đầy đủ các trạng thái loading, rỗng và thông báo lỗi. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-10 - Xem thống kê và quản lý cài đặt | Là một bác sĩ, tôi muốn xem thống kê chuyên môn và quản lý hồ sơ/lịch làm việc để theo dõi hiệu suất và duy trì thông tin hành nghề chính xác. | 1 | Xem biểu đồ/chỉ số thống kê cá nhân theo phạm vi thời gian (tuần, tháng, năm). | 1 | Trang Reports và Settings kết nối dữ liệu thật từ API dành riêng cho Doctor. | MEDIUM | 13 | Kết hợp báo cáo hiệu suất, thông tin cá nhân và quản lý tính khả dụng của lịch khám. | Doctor profile, Appointments, Doctor schedules/slots, Reporting queries. | Các thay đổi phân quyền sâu hoặc cấp tài khoản thuộc trách nhiệm của Admin.
|  | 2 | Thống kê hiển thị: số ca khám, ca hoàn thành, tỷ lệ phân bố dịch vụ sử dụng. | 2 | Backend giới hạn chặt chẽ quyền xem thống kê và update theo session đăng nhập.
|  | 3 | Tuyệt đối không lẫn dữ liệu của bác sĩ khác vào báo cáo cá nhân. | 3 | Logic validation thông tin hồ sơ và cấu hình lịch làm việc được test kỹ.
|  | 4 | Xem thông tin profile, chuyên môn, thông tin liên hệ và cấu hình cài đặt. | 4 | Đảm bảo các appointment/slot đang chạy được bảo vệ an toàn, không bị mất liên kết.
|  | 5 | Cho phép chỉnh sửa các trường thông tin cá nhân được hệ thống mở quyền. | 5 | Giao diện hiển thị rõ phản hồi lưu thành công, báo lỗi rõ ràng.
|  | 6 | Cho phép tự thêm hoặc cập nhật khung giờ (slot) lịch làm việc của mình. | 6
|  | 7 | Hệ thống từ chối khoảng giờ sai logic, sai định dạng hoặc trùng slot có sẵn. | 7
|  | 8 | Cho phép xóa slot trống; chặn xóa hoặc báo lỗi nếu slot đã có khách đặt lịch. | 8
|  | 9 | Dữ liệu mới cập nhật hiển thị chính xác ngay sau khi lưu thành công. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-11 - Chỉ định dịch vụ chuyên sâu trong ca khám | Là một bác sĩ, tôi muốn chỉ định dịch vụ chuyên sâu trong lúc khám để có thêm dữ liệu hỗ trợ chẩn đoán. | 1 | Chỉ hiển thị dịch vụ chuyên sâu đang hoạt động và có loại phòng hợp lệ. | 1 | Panel chỉ định dịch vụ chuyên sâu hoạt động với dữ liệu thật từ API. | HIGH | 8 | Cho phép bác sĩ mở rộng ca khám bằng các dịch vụ cận lâm sàng/chuyên khoa cần thiết. | Appointment đang khám, dịch vụ chuyên khoa, appointment services, Doctor auth. | Chỉ định chuyên sâu không thay thế chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ phụ trách.
|  | 2 | Bác sĩ thêm một hoặc nhiều chỉ định cho appointment thuộc quyền xử lý. | 2 | Backend kiểm tra quyền Doctor, appointment, trạng thái dịch vụ và loại phòng.
|  | 3 | Mỗi chỉ định lưu đúng dịch vụ, đơn giá, ghi chú, người chỉ định và thời điểm. | 3 | Appointment service lưu orderedByDoctorId, orderedAt, đơn giá và trạng thái đúng.
|  | 4 | Từ chối dịch vụ không hoạt động, không phải chuyên sâu hoặc ngoài danh mục. | 4 | Kiểm thử thêm, hủy, dịch vụ sai loại, dịch vụ không hoạt động và sai quyền.
|  | 5 | Có thể hủy chỉ định còn ở trạng thái chờ và chưa có kết quả. | 5 | Không tạo hóa đơn hoặc kết quả chuyên sâu trước khi dịch vụ hoàn thành.
|  | 6 | Chỉ định đã bắt đầu hoặc có kết quả không thể bị xóa tùy tiện. | 6
|  | 7 | Danh sách chỉ định trong phiếu khám được làm mới sau thao tác. | 7
|  | 8 | Chỉ appointment hợp lệ, đang khám và đúng quyền Doctor mới được thêm chỉ định. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-12 - Thực hiện và cập nhật kết quả dịch vụ chuyên sâu | Là một bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa, tôi muốn xử lý hàng đợi dịch vụ chuyên sâu và nhập kết quả để hỗ trợ hoàn tất bệnh án. | 1 | Bác sĩ xem hàng đợi chỉ định theo loại phòng chuyên khoa. | 1 | Tab Dịch vụ chuyên sâu và modal nhập kết quả hoạt động ổn định. | HIGH | 13 | Quản lý vòng đời thực hiện các dịch vụ chuyên sâu sau khi được bác sĩ chỉ định. | Appointment service chuyên sâu, service order result, Doctor auth, dịch vụ chuyên khoa. | Có thể áp dụng cho phòng chuyên khoa do bác sĩ hoặc nhân sự y tế được phân quyền thực hiện.
|  | 2 | Có thể tìm kiếm theo tên thú cưng, chủ nuôi hoặc số điện thoại. | 2 | API hàng đợi, bắt đầu xử lý và lưu kết quả kiểm tra trạng thái cùng quyền thao tác.
|  | 3 | Chỉ định hiển thị dịch vụ, thú cưng, chủ nuôi, bác sĩ chỉ định, ghi chú và trạng thái. | 3 | Service order result lưu đúng appointment service, người thực hiện, nội dung và hình ảnh.
|  | 4 | Bác sĩ có thể bắt đầu chỉ định đang chờ để chuyển sang đang thực hiện. | 4 | Kiểm thử lọc phòng, tìm kiếm, bắt đầu, lưu kết quả, kết quả trống và sai trạng thái.
|  | 5 | Chỉ người đang thực hiện hoặc có quyền phù hợp mới được nhập kết quả. | 5 | Kết quả hoàn thành xuất hiện lại trong phiếu khám và lịch sử liên quan.
|  | 6 | Kết quả hỗ trợ mô tả, ghi chú chuyên môn, hình ảnh và chỉ số đo lường khi có. | 6
|  | 7 | Hoàn thành kết quả lưu người thực hiện, thời điểm và chuyển trạng thái hoàn thành. | 7
|  | 8 | Từ chối kết quả trống hoàn toàn, chỉ định đã hủy hoặc thao tác sai trạng thái. | 8
|  | 9 | Hàng đợi cập nhật chính xác sau khi bắt đầu hoặc lưu kết quả. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
DOC-13 - Sử dụng kết quả chuyên sâu khi hoàn tất bệnh án | Là một bác sĩ phụ trách ca khám, tôi muốn xem và dùng kết quả chuyên sâu trước khi hoàn tất bệnh án để chẩn đoán, kê đơn và tính phí chính xác. | 1 | Phiếu khám hiển thị chỉ định chuyên sâu cùng trạng thái chờ, đang thực hiện, hoàn thành hoặc đã hủy. | 1 | Màn hình hoàn tất khám hiển thị trạng thái kết quả chuyên sâu rõ ràng. | HIGH | 8 | Đưa dữ liệu chuyên sâu vào quyết định lâm sàng và quy trình thanh toán cuối ca khám. | Phiếu khám, service order results, appointment services, invoice items, Customer history. | Cần thống nhất quy tắc bắt buộc chờ kết quả hay cho phép hoàn tất khi còn chỉ định chưa xong.
|  | 2 | Bác sĩ xem được kết quả văn bản, ghi chú, hình ảnh và thời điểm thực hiện. | 2 | Backend hoàn tất khám xử lý idempotent invoice item của dịch vụ chuyên sâu hoàn thành.
|  | 3 | Hệ thống cảnh báo khi còn chỉ định chuyên sâu chưa hoàn thành trước lúc hoàn tất khám. | 3 | Kiểm thử ca đủ kết quả, còn pending/in-progress, đã hủy và retry hoàn tất khám.
|  | 4 | Bác sĩ có thể chờ kết quả hoặc tiếp tục hoàn tất theo quy tắc nghiệp vụ. | 4 | Customer xem được lịch sử và hóa đơn phản ánh đúng dịch vụ chuyên sâu đã hoàn thành.
|  | 5 | Khi hoàn tất, chỉ định chuyên sâu đã hoàn thành được đưa vào hóa đơn đúng một lần. | 5 | Không mất liên kết giữa medical visit, appointment service, service order result và invoice item.
|  | 6 | Kết quả chuyên sâu được giữ liên kết với appointment và xem lại trong bệnh án/lịch sử. | 6
|  | 7 | Không tính phí cho chỉ định đã hủy hoặc chưa hoàn thành nếu quy tắc không cho phép. | 7
|  | 8 | Hoàn tất khám lặp lại không tạo invoice item chuyên sâu trùng. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10

## User Story Admin
User Story with Acceptance Criteria Template
User Story for: Admin
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-01 - Truy cập cổng quản trị | Là một quản trị viên, tôi muốn đăng nhập và truy cập đúng Admin Portal để quản lý hệ thống một cách an toàn. | 1 | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Admin hoạt động và thông tin hợp lệ. | 1 | Luồng đăng nhập, điều hướng và đăng xuất hoạt động ổn định. | HIGH | 5 | Cung cấp lớp bảo vệ cho dữ liệu vận hành, tài khoản, doanh thu và cấu hình hệ thống. | Hệ thống xác thực, JWT, tài khoản Admin. | Admin có quyền rộng nhất nên cần ưu tiên kiểm thử phân quyền và audit log.
|  | 2 | Hệ thống điều hướng chính xác vào Admin Portal sau khi xác thực. | 2 | Middleware xác thực áp dụng cho toàn bộ route Admin.
|  | 3 | API /api/admin/* bắt buộc Bearer token và quyền Admin. | 3 | Kiểm thử thành công các ca đúng/sai mật khẩu, thiếu token, sai vai trò.
|  | 4 | Trả lỗi HTTP 401 nếu chưa đăng nhập; trả HTTP 403 nếu sai vai trò (Customer, Staff, Doctor). | 4 | Không hardcode hoặc log lộ thông tin nhạy cảm (mật khẩu, token).
|  | 5 | Có thể đăng xuất để xóa phiên làm việc trên giao diện. | 5 | Tài liệu xác thực được cập nhật đầy đủ.
|  | 6 | Tài khoản bị khóa hoặc thông tin đăng nhập sai không thể truy cập portal. | 6
|  | 7 |  | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-02 - Theo dõi dashboard vận hành | Là một quản trị viên, tôi muốn xem dashboard tổng hợp để nhanh chóng đánh giá tình trạng hoạt động của Pet Service. | 1 | Hiển thị tổng số: Customer, Doctor, Staff, thú cưng, dịch vụ. | 1 | API dashboard tổng hợp dữ liệu thật từ các bảng nghiệp vụ. | MEDIUM | 8 | Tạo điểm quan sát chung cho tình trạng người dùng, lịch hẹn, doanh thu và boarding. | Users, Pets, Services, Appointments, Invoices, Cages/Boarding. | Dashboard phục vụ giám sát nhanh, dữ liệu chi tiết nằm trong từng phân hệ riêng.
|  | 2 | Thống kê số lượng dịch vụ hoạt động, tổng lịch hẹn và lịch chờ. | 2 | Các chỉ số, biểu đồ, hoạt động và phòng boarding hiển thị chính xác.
|  | 3 | Hiển thị tổng doanh thu và xu hướng doanh thu theo tháng. | 3 | Kiểm thử xong với dữ liệu có giá trị, dữ liệu rỗng và lỗi API.
|  | 4 | Hiển thị trực quan trạng thái lịch hẹn theo nhóm và hoạt động gần đây. | 4 | Giao diện responsive, không có lỗi console ảnh hưởng luồng chính.
|  | 5 | Hiển thị tổng quan số phòng boarding đang dùng và còn trống. | 5 | Build frontend/backend thành công.
|  | 6 | Các liên kết nhanh điều hướng đến đúng phân hệ quản trị tương ứng. | 6
|  | 7 | Cho phép làm mới dữ liệu; hiển thị rõ trạng thái loading, rỗng hoặc lỗi. | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-03 - Quản lý tài khoản người dùng | Là một quản trị viên, tôi muốn tìm, xem, cập nhật và khóa tài khoản để duy trì dữ liệu người dùng và kiểm soát quyền truy cập. | 1 | Xem danh sách Customer, Doctor, Staff chia theo từng tab riêng biệt. | 1 | Giao diện Users, bộ lọc, tìm kiếm và biểu mẫu hồ sơ hoạt động tốt. | HIGH | 13 | Quản trị vòng đời truy cập và thông tin cơ bản của các tài khoản trong hệ thống. | Users, Customers, Doctors, Staff, Auth service. | Khóa tài khoản được ưu tiên hơn xóa cứng để bảo toàn lịch sử và ràng buộc dữ liệu.
|  | 2 | Hỗ trợ tìm kiếm người dùng theo tên, email hoặc từ khóa. | 2 | API profile/lock xác định đúng profile và user account theo vai trò.
|  | 3 | Danh sách hiển thị rõ thông tin hồ sơ, trạng thái tài khoản và số liệu liên quan. | 3 | Kiểm tra dữ liệu và quyền Admin được áp dụng chặt chẽ ở backend.
|  | 4 | Cho phép cập nhật thông tin hồ sơ được phép (tên, SĐT, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, chuyên môn, phòng). | 4 | Kiểm thử đạt cả ba vai trò, các ca khóa/mở khóa và ID chéo.
|  | 5 | Từ chối dữ liệu sai định dạng với thông báo lỗi rõ ràng. | 5 | Đảm bảo không xóa dữ liệu nghiệp vụ khi thay đổi trạng thái tài khoản.
|  | 6 | Cho phép khóa/mở khóa tài khoản; tài khoản bị khóa sẽ chặn đăng nhập nhưng giữ nguyên dữ liệu lịch sử. | 6
|  | 7 | Thao tác sai ID không làm ảnh hưởng đến người dùng khác. | 7
|  | 8 | Làm mới danh sách và số liệu tổng hợp ngay sau khi cập nhật. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-04 - Quản lý nhân sự | Là một quản trị viên, tôi muốn tạo và quản lý hồ sơ Staff/Doctor để bảo đảm hệ thống có đúng nhân sự và thông tin phân công. | 1 | Xem danh sách nhân sự theo phòng ban, trạng thái và từ khóa tìm kiếm. | 1 | Giao diện Staff, form tạo/sửa và bộ lọc hoạt động thông suốt. | HIGH | 13 | Quản lý nguồn lực con người phục vụ khám, grooming, boarding, tiếp nhận và thanh toán. | Users, Staff, Doctors, Auth/Password hashing. | Lịch làm việc chi tiết của Doctor được quản lý riêng trong module lịch làm việc.
|  | 2 | Hiển thị thông tin liên hệ, vị trí, ca làm, trạng thái và số liệu hiệu suất. | 2 | Tài khoản User và profile Staff/Doctor được tạo trong trạng thái nhất quán.
|  | 3 | Hỗ trợ tạo tài khoản Staff hoặc Doctor mới bằng tên, email, mật khẩu và vai trò hợp lệ. | 3 | Mật khẩu được mã hóa băm (hash) và không trả lại trong response.
|  | 4 | Email tạo mới phải duy nhất; mật khẩu đáp ứng quy tắc bảo mật. | 4 | Kiểm thử xong ca email trùng, vai trò sai, Doctor thiếu profile và khóa tài khoản.
|  | 5 | Khi tạo Doctor, hệ thống phải liên kết chính xác với hồ sơ Doctor. | 5 | Nhân sự mới đăng nhập chính xác vào portal theo đúng vai trò.
|  | 6 | Cho phép cập nhật thông tin, chuyên môn, phòng ban và vị trí nhân sự. | 6
|  | 7 | Cho phép khóa/mở khóa tài khoản; khởi tạo hồ sơ cho Doctor chưa có profile mà không tạo bản ghi trùng. | 7
|  | 8 | Danh sách và summary cập nhật ngay sau khi thao tác thành công. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-05 - Quản lý danh mục dịch vụ | Là một quản trị viên, tôi muốn tạo và cập nhật dịch vụ để Customer chỉ đặt được các dịch vụ hợp lệ với giá và thời lượng chính xác. | 1 | Xem danh sách dịch vụ; lọc theo loại (Medical, Grooming, Boarding), trạng thái hoặc từ khóa. | 1 | Giao diện Services và các thao tác CRUD hoạt động ổn định. | HIGH | 13 | Quản lý sản phẩm dịch vụ và nguồn giá dùng cho booking, invoice và báo cáo doanh thu. | Services, Service variants, Appointments, Invoice items. | Không xóa cứng dịch vụ đã có lịch sử để đảm bảo khả năng truy vết dữ liệu.
|  | 2 | Hiển thị đầy đủ tên, mô tả, thời lượng, giá, biến thể, trạng thái và số ca sử dụng. | 2 | Backend kiểm tra nghiêm ngặt loại, giá, trạng thái và quan hệ phụ thuộc.
|  | 3 | Hỗ trợ tạo mới dịch vụ kèm giá cố định hoặc biến thể giá hợp lệ. | 3 | Dịch vụ và biến thể giá được lưu nhất quán xuống cơ sở dữ liệu.
|  | 4 | Cho phép sửa tên, mô tả, thời lượng, giá, biến thể và thẻ tag. | 4 | Kiểm thử đạt ca tạo, sửa, vô hiệu hóa, xóa bị chặn và dữ liệu biên.
|  | 5 | Cho phép kích hoạt hoặc vô hiệu hóa dịch vụ; dịch vụ vô hiệu hóa sẽ không xuất hiện khi khách đặt lịch. | 5 | Giao diện đặt lịch của Customer phản ánh đúng danh mục đang hoạt động.
|  | 6 | Chỉ cho phép xóa dịch vụ khi không vướng ràng buộc lịch sử nghiệp vụ. | 6
|  | 7 | Hệ thống từ chối các giá trị âm hoặc sai định dạng thời lượng | 7
|  | 8 |  | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-06 - Giám sát và cập nhật lịch hẹn | Là một quản trị viên, tôi muốn xem toàn bộ lịch hẹn và điều chỉnh trạng thái khi cần để xử lý ngoại lệ vận hành. | 1 | Xem toàn bộ lịch hẹn hệ thống kèm thông tin chi tiết (Customer, Pet, dịch vụ, nhân sự, thời gian, số tiền, trạng thái). | 1 | Giao diện Appointments, tìm kiếm, bộ lọc và màn hình chi tiết hoạt động tốt. | HIGH | 8 | Cung cấp khả năng giám sát trung tâm và xử lý ngoại lệ lịch hẹn trên toàn hệ thống. | Appointments, Appointment services, Staff/Doctor assignments, Slots/Boarding. | Luồng vận hành thông thường hằng ngày vẫn do Customer, Staff và Doctor thực hiện.
|  | 2 | Hỗ trợ tìm kiếm và lọc lịch hẹn theo toàn bộ trạng thái hệ thống. | 2 | API quản trị kiểm tra kỹ tính hợp lệ của trạng thái và sự tồn tại của lịch hẹn.
|  | 3 | Phần tóm tắt hiển thị tổng số lịch, số kết quả lọc và tổng giá trị tương ứng. | 3 | Kiểm thử hoàn tất các trạng thái hỗ trợ, giá trị sai và ID không tồn tại.
|  | 4 | Cho phép xem chi tiết lịch hẹn, ghi chú và thông tin liên hệ. | 4 | Không phát sinh dữ liệu mồ côi hoặc xung đột tài nguyên sau khi cập nhật.
|  | 5 | Hỗ trợ cập nhật trạng thái lịch hẹn sang các trạng thái hợp lệ. | 5 | Thay đổi hiển thị đồng bộ và nhất quán tại tất cả các portal liên quan.
|  | 6 | Hệ thống từ chối trạng thái không hợp lệ hoặc ID không tồn tại. | 6
|  | 7 | Thay đổi trạng thái không làm sai lệch liên kết dữ liệu cũ. | 7
|  | 8 | Cập nhật trạng thái ảnh hưởng tài nguyên phải giữ nhất quán slot/phòng. | 8
|  | 9 | Danh sách và summary làm mới ngay sau khi cập nhật thành công. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-07 - Quản lý lịch làm việc bác sĩ | Là một quản trị viên, tôi muốn thiết lập lịch làm việc theo tuần cho bác sĩ để Customer có các slot khám hợp lệ để đặt. | 1 | Chọn tuần để xem danh sách bác sĩ cùng lịch biểu từ thứ Hai đến Chủ Nhật. | 1 | Giao diện Doctor Weekly Schedule và các API thao tác theo tuần hoạt động tốt. | HIGH | 13 | Quản lý nguồn cung thời gian khám lâm sàng và phòng làm việc của đội ngũ Doctor. | Doctors, Doctor schedules, Doctor schedule slots, Appointments. | Thời lượng mặc định mỗi slot khám hiện tại là 30 phút theo cấu hình API.
|  | 2 | Hiển thị rõ giờ bắt đầu, giờ kết thúc, phòng làm việc, số slot và số slot đã đặt. | 2 | Bản ghi lịch (schedules) và ô lịch (slots) được tạo/cập nhật nhất quán.
|  | 3 | Cho phép bật/tắt ngày làm việc, chỉnh sửa giờ hoặc đổi phòng cho từng bác sĩ. | 3 | Kiểm thử xong logic validate thời gian, phòng ban và ràng buộc slot duy nhất.
|  | 4 | Validate bắt buộc giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu; ngày tháng phải hợp lệ. | 4 | Đạt kiểm thử ca tuần rỗng, nhiều ca, slot đã có khách (booked) và lưu trùng lặp.
|  | 5 | Khi lưu, hệ thống tự động chia lịch thành các slot 30 phút theo cấu hình. | 5 | Khách hàng thực hiện đặt lịch hiển thị chính xác theo các slot đã cấu hình.
|  | 6 | Chặn tạo slot trùng lặp cho cùng một bác sĩ, ngày và khung giờ. | 6
|  | 7 | Bảo vệ nghiêm ngặt các slot đã được đặt hoặc đang khám, không cho phép sửa/xóa. | 7
|  | 8 | Tải lại đúng dữ liệu tuần sau khi lưu; slot khả dụng mới hiển thị bên phía khách hàng. | 8
|  | 9 |  | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-08 - Xem báo cáo kinh doanh và hiệu suất | Là một quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo doanh thu, dịch vụ và nhân sự để hỗ trợ quyết định vận hành. | 1 | Biểu đồ hiển thị tổng doanh thu, số Customer, số booking và doanh thu trung bình. | 1 | Màn hình báo cáo (Reports) kết nối và hiển thị đúng dữ liệu từ API quản trị. | MEDIUM | 13 | Tổng hợp dữ liệu tài chính và hiệu suất nhân sự phục vụ đánh giá hoạt động hệ thống. | Invoices, Appointments, Services, Ratings, Users/Staff. | Doanh thu được ghi nhận thống nhất theo trạng thái thanh toán của hóa đơn.
|  | 2 | Phân rã doanh thu theo khoảng thời gian và nhóm dịch vụ được hỗ trợ. | 2 | Toàn bộ số tổng, nhóm và tỷ lệ được đối chiếu chuẩn xác với dữ liệu gốc.
|  | 3 | Liệt kê các dịch vụ hàng đầu kèm số lượt đặt, doanh thu và đánh giá. | 3 | Kiểm thử xong với dữ liệu chuẩn, dữ liệu rỗng và hóa đơn bị trùng/hủy.
|  | 4 | Thống kê số lượng lịch hẹn phân bổ theo từng trạng thái hệ thống. | 4 | Biểu đồ và bảng biểu responsive tốt trên các kích thước màn hình.
|  | 5 | Hiển thị hiệu suất nhân sự (tổng số lịch, số hoàn thành, doanh thu, tỷ lệ hoàn thành). | 5 | Hệ thống chặn truy cập và báo lỗi 403 nếu sai vai trò người dùng.
|  | 6 | Các phép tính sử dụng đúng nguồn dữ liệu invoice/appointment, không tính trùng. | 6
|  | 7 | Dữ liệu rỗng trả về giá trị mặc định an toàn, không làm lỗi biểu đồ. | 7
|  | 8 | Giới hạn nghiêm ngặt chỉ có vai trò Admin mới được truy cập màn hình này. | 8
|  | 9 | Giao diện có đầy đủ trạng thái tải dữ liệu, nút làm mới và báo lỗi. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-09 - Phân tích xu hướng sức khỏe thú cưng | Là một quản trị viên, tôi muốn xem xu hướng sức khỏe tổng hợp để nhận biết nhu cầu chăm sóc phổ biến và định hướng dịch vụ. | 1 | Hiển thị tổng số thú cưng, lượt khám, tỷ lệ tái khám, số ca có dị ứng/bệnh nền. | 1 | Trang Pet Health Trends lấy và hiển thị dữ liệu thật từ hệ thống API. | MEDIUM | 13 | Biến dữ liệu lâm sàng thô thành các chỉ số tổng hợp hỗ trợ định hướng kinh doanh dịch vụ. | Pets, Medical visits, Prescriptions, Appointments. | Tài liệu mang tính chất phân tích vận hành, không dùng thay thế công cụ chẩn đoán y khoa.
|  | 2 | Thống kê số lượt khám trung bình trên từng đầu thú cưng. | 2 | Các câu lệnh tổng hợp được đối chiếu chuẩn xác với bảng Pet, Medical visit, Prescription.
|  | 3 | Biểu đồ trực quan hóa bệnh phổ biến, xu hướng lượt khám và phân bố loài. | 3 | Kiểm thử hoàn tất ca dữ liệu thiếu, dữ liệu rỗng và trường hợp có nhiều loài.
|  | 4 | Thống kê cân nặng trung bình theo loài dựa trên dữ liệu lâm sàng hợp lệ. | 4 | Đảm bảo an toàn thông tin, không lộ danh tính cá nhân của Customer/Pet.
|  | 5 | Thống kê danh mục thuốc dùng nhiều nhất và biểu đồ tăng trưởng số lượng thú cưng. | 5 | Build frontend thành công và kiểm tra các ràng buộc backend đạt yêu cầu.
|  | 6 | Dữ liệu mang tính chất tổng hợp, tuyệt đối không hiển thị thông tin cá nhân. | 6
|  | 7 | Bản ghi thiếu hoặc cân nặng sai logic không được làm lỗi toàn bộ kết quả biểu đồ. | 7
|  | 8 | Chặn truy cập nếu người dùng không phải là Admin. | 8
|  | 9 | Đầy đủ các trạng thái loading, danh sách trống và thông báo lỗi. | 9
|  | 10 |  | 10
TITLE | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA |  | DEFINITION OF DONE |  | PRIORITY | ESTIMATION | DESCRIPTION | DEPENDENCIES | NOTES
ADM-10 - Quản lý cài đặt và mẫu email | Là một quản trị viên, tôi muốn cấu hình thông tin cơ sở, thanh toán, thông báo và email để hệ thống vận hành đúng chính sách. | 1 | Xem và cập nhật thông tin cơ sở (tên, địa chỉ, SĐT, email, website, MST, giờ mở cửa, múi giờ). | 1 | Trang Settings và các tab chức năng cấu hình hoạt động tốt với dữ liệu thật. | HIGH | 13 | Quản lý cấu hình hệ thống chung, nhận diện thương hiệu, vận hành thanh toán và email. | Settings service, Email service/SMTP, Auth Admin. | Tuyệt đối không ghi log hoặc hiển thị thô mật khẩu SMTP, khóa bí mật thanh toán ở frontend.
|  | 2 | Xem thông tin chi tiết của tài khoản Admin hiện tại. | 2 | API settings và email templates kiểm tra nghiêm ngặt quyền Admin và format đầu vào.
|  | 3 | Cấu hình các tùy chọn nhận/gửi thông báo được hệ thống hỗ trợ. | 3 | Các dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ, không trả về client hoặc lưu ở dạng thô.
|  | 4 | Cấu hình thông tin ngân hàng, phương thức thanh toán, xuất hóa đơn tự động và VAT. | 4 | Kiểm thử xong luồng lưu cài đặt, update template, gửi email test (thành công/thất bại).
|  | 5 | Cấu hình các tùy chọn bảo mật hệ thống mà không làm lộ các thông tin mật. | 5 | Cập nhật tài liệu cấu hình hệ thống khi bổ sung trường dữ liệu hoặc đổi logic.
|  | 6 | Xem, chỉnh sửa tiêu đề, heading và nội dung chi tiết của các mẫu email. | 6
|  | 7 | Cho phép nhập một email hợp lệ và bấm gửi thử để kiểm tra cấu hình SMTP. | 7
|  | 8 | Từ chối và báo lỗi nếu dữ liệu cấu hình hoặc định dạng email không hợp lệ. | 8
|  | 9 | Cài đặt và biểu mẫu template được tải lại chính xác ngay sau khi bấm lưu. | 9
|  | 10 | Chặn toàn bộ các vai trò khác thực hiện thay đổi cấu hình hệ thống. | 10

## Priority Key - Do Not Delete
Priority Key - Do Not Delete
PRIORITY
LOW
MEDIUM
HIGH