## Pet Service Agile Plan
|  | PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | CODE FREEZE | END DATE | PROGRESS |  | DELIVERABLE
|  | Pet Service Management | Nhóm Pet Service | 2026-04-01 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 100% |  | Code freeze 07/06; docs/demo 08/06-14/06; tất cả Complete.
Level | Task ID (WBS) | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION | STATUS | COMMENTS
1 | 0 | Sprint 0 - Khởi động và kiến trúc nền | Sprint | Trường Giang | 22 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | Complete | Kickoff, phạm vi, ERD, Prisma schema, seed nền.
2 | 0.1 | Kickoff, scope và API contract chung | Planning | Trường Giang | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | Complete | Thống nhất luồng Customer - Staff - Doctor - Admin.
2 | 0.2 | Database schema, migration, enum và seed data | Backend | Trường Giang | 17 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 5 | Complete | Bao gồm appointment, slot, invoice, specialist service result.
1 | 1 | Sprint 1 - Tài khoản và portal nền | Sprint | Trường Giang | 109 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 14 | Complete | Xác thực, phân quyền, portal shell và dữ liệu vai trò.
2 | 1.1 | Auth, RBAC, notification nền và khóa tài khoản | Backend | Trường Giang | 21 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 7 | Complete | CUS-01, DOC-01, STF-01, ADM-01, DOC-08 nền.
2 | 1.2 | Admin quản lý tài khoản và nhân sự | Frontend/Backend | Trường Giang | 21 | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 10 | Complete | ADM-03, ADM-04 theo phân công file chia việc.
2 | 1.3 | Customer dashboard, hồ sơ và thú cưng | Frontend/Backend | Nam Anh | 18 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 10 | Complete | CUS-02, CUS-03, CUS-04.
2 | 1.4 | Doctor lịch khám và ngữ cảnh bệnh nhân | Frontend/Backend | Hiếu | 16 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 12 | Complete | DOC-02, DOC-03.
2 | 1.5 | Staff dashboard và tiếp nhận lịch | Frontend/Backend | Hiệp | 18 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 12 | Complete | STF-02, STF-03.
2 | 1.6 | Admin dashboard và shell vận hành | Frontend/Backend | Khải | 15 | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 10 | Complete | ADM-02 và điều hướng Admin Operations.
1 | 2 | Sprint 2 - Luồng dịch vụ cốt lõi | Sprint | Nam Anh | 128 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 14 | Complete | Đặt lịch, khám, grooming, boarding và thanh toán nền.
2 | 2.1 | Customer đặt/đổi/hủy lịch và boarding | Frontend/Backend | Nam Anh | 26 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 14 | Complete | CUS-05, CUS-06, CUS-07.
2 | 2.2 | Doctor phiếu khám, lưu nháp và kê đơn | Frontend/Backend | Hiếu | 17 | 2026-04-22 | 2026-05-03 | 12 | Complete | DOC-04, DOC-05.
2 | 2.3 | Doctor hoàn tất khám và tái khám | Frontend/Backend | Hiếu | 17 | 2026-04-26 | 2026-05-05 | 10 | Complete | DOC-06, DOC-07.
2 | 2.4 | Staff grooming, boarding, checkout và payment | Frontend/Backend | Hiệp | 42 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 14 | Complete | STF-04 đến STF-09.
2 | 2.5 | Admin dịch vụ, lịch hẹn và lịch bác sĩ | Frontend/Backend | Khải | 26 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 12 | Complete | ADM-05, ADM-06, ADM-07.
1 | 3 | Sprint 3 - Dịch vụ chuyên sâu Doctor | Sprint | Hiếu | 42 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 14 | Complete | Bổ sung xét nghiệm, X-quang, siêu âm, nội soi, nha khoa, phẫu thuật.
2 | 3.1 | DB/API contract cho chỉ định và kết quả chuyên sâu | Backend | Trường Giang | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 6 | Complete | AppointmentService, ServiceOrderResult, invoice idempotency.
2 | 3.2 | Admin cấu hình danh mục dịch vụ chuyên sâu | Frontend/Backend | Khải | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 5 | Complete | Dịch vụ có specialist room type.
2 | 3.3 | DOC-11 - Bác sĩ chỉ định dịch vụ chuyên sâu | Frontend/Backend | Hiếu | 8 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 6 | Complete | Panel chỉ định trong phiếu khám.
2 | 3.4 | DOC-12 - Hàng đợi và nhập kết quả chuyên sâu | Frontend/Backend | Hiệp | 10 | 2026-05-10 | 2026-05-18 | 9 | Complete | Hiệp phụ trách phần vận hành queue/result để cân workload.
2 | 3.5 | Customer lịch sử/hóa đơn có dịch vụ chuyên sâu | Frontend/Backend | Nam Anh | 3 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 6 | Complete | Bổ sung dữ liệu chuyên sâu vào CUS-09.
2 | 3.6 | Doctor dùng kết quả chuyên sâu khi hoàn tất bệnh án | Frontend/Backend | Hiếu | 8 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 6 | Complete | DOC-13.
1 | 4 | Sprint 4 - Hoàn thiện code, tích hợp và kiểm thử | Sprint | Khải | 72 | 2026-05-20 | 2026-06-07 | 19 | Complete | Ngày 07/06 là mốc kết thúc công việc code.
2 | 4.1 | Admin báo cáo, health trends, settings/email | Frontend/Backend | Khải | 27 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 10 | Complete | ADM-08, ADM-09, ADM-10.
2 | 4.2 | Customer thuốc, lịch sử, thông báo và rating | Frontend/Backend | Nam Anh | 26 | 2026-05-20 | 2026-06-04 | 16 | Complete | CUS-08, CUS-09, CUS-10, CUS-11.
2 | 4.3 | Doctor records, stats và settings | Frontend/Backend | Hiếu | 8 | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 9 | Complete | DOC-09, DOC-10 sau khi DOC-08 nền do Trường Giang hỗ trợ.
2 | 4.4 | Regression và E2E toàn hệ thống | QA/Code | Trường Giang | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-07 | 12 | Complete | Customer -> Staff/Doctor -> Invoice -> Admin.
2 | 4.5 | Staff hỗ trợ bug bash vận hành | QA/Code | Hiệp | 6 | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 10 | Complete | Kiểm tra check-in, checkout, payment và specialist queue.
1 | 5 | Sprint 5 - Đặc tả, demo và bàn giao | Docs/Demo | Khải | 37 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Complete | Sau code freeze: tài liệu đặc tả, demo, nghiệm thu và handoff.
2 | 5.1 | Hoàn thiện đặc tả SRS, user stories và work log | Docs | Khải | 10 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | Complete | Đồng bộ DOC-11..13 và workbook kế hoạch.
2 | 5.2 | Chuẩn bị dữ liệu demo và kịch bản trình bày | Demo | Nam Anh | 8 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | Complete | Kịch bản Customer -> Doctor specialist -> Invoice -> Admin report.
2 | 5.3 | Tổng hợp dashboard báo cáo dự án | Docs | Hiệp | 6 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | Complete | Cập nhật biểu đồ tiến độ, trạng thái và phân bổ thành viên.
2 | 5.4 | Tài liệu kỹ thuật và checklist bàn giao | Docs | Trường Giang | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | Complete | Checklist API, database, deployment và test evidence.
2 | 5.5 | Demo, nghiệm thu và retrospective | Release | Hiếu | 8 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2 | Complete | Demo cuối, ghi nhận feedback và bàn giao.
|  | Priority | Count |  | Member | SP |  | Sprint | Start | Finish | SP | Phase | Days
|  | High | 19 |  | Nam Anh | 81 |  | Sprint 0 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 22 | Code Development | 68
|  | Medium | 10 |  | Trường Giang | 82 |  | Sprint 1 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 109 | Docs / Demo / Handoff | 7
|  | Low | 0 |  | Hiếu | 82 |  | Sprint 2 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 128
[5 empty] | Hiệp | 82 |  | Sprint 3 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 42
[5 empty] | Khải | 83 |  | Sprint 4 | 2026-05-20 | 2026-06-07 | 72
[8 empty] | Sprint 5 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 37
|  | Status | Count
|  | Complete | 29