## Mẫu cấu trúc phân chia công việ
Name of Project
Project Start |  | 2023-07-28
[42]
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Start | End | Notes | Chi phí
1 |  | Sprint 1
2
2
3
3
5
6
4
2
1 |  | Sprint 2
2
3
4
3
1 |  | Sprint 3
2
3
4
2

## Pet Service WBS
Pet Service Management - Work Breakdown Structure
Project Start | 2026-04-01 | Code Freeze | 2026-06-07 | Project End | 2026-06-14
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Start | End | Notes | Story Points
1 | 0 | Sprint 0 - Khởi động và kiến trúc nền | Trường Giang | 2026-04-01 | 2026-04-07 | Kickoff, phạm vi, ERD, Prisma schema, seed nền. | 22 SP
2 | 0.1 | Kickoff, scope và API contract chung | Trường Giang | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Thống nhất luồng Customer - Staff - Doctor - Admin. | 5 SP
2 | 0.2 | Database schema, migration, enum và seed data | Trường Giang | 2026-04-03 | 2026-04-07 | Bao gồm appointment, slot, invoice, specialist service result. | 17 SP
1 | 1 | Sprint 1 - Tài khoản và portal nền | Trường Giang | 2026-04-08 | 2026-04-21 | Xác thực, phân quyền, portal shell và dữ liệu vai trò. | 109 SP
2 | 1.1 | Auth, RBAC, notification nền và khóa tài khoản | Trường Giang | 2026-04-08 | 2026-04-14 | CUS-01, DOC-01, STF-01, ADM-01, DOC-08 nền. | 21 SP
2 | 1.2 | Admin quản lý tài khoản và nhân sự | Trường Giang | 2026-04-12 | 2026-04-21 | ADM-03, ADM-04 theo phân công file chia việc. | 21 SP
2 | 1.3 | Customer dashboard, hồ sơ và thú cưng | Nam Anh | 2026-04-08 | 2026-04-17 | CUS-02, CUS-03, CUS-04. | 18 SP
2 | 1.4 | Doctor lịch khám và ngữ cảnh bệnh nhân | Hiếu | 2026-04-10 | 2026-04-21 | DOC-02, DOC-03. | 16 SP
2 | 1.5 | Staff dashboard và tiếp nhận lịch | Hiệp | 2026-04-10 | 2026-04-21 | STF-02, STF-03. | 18 SP
2 | 1.6 | Admin dashboard và shell vận hành | Khải | 2026-04-12 | 2026-04-21 | ADM-02 và điều hướng Admin Operations. | 15 SP
1 | 2 | Sprint 2 - Luồng dịch vụ cốt lõi | Nam Anh | 2026-04-22 | 2026-05-05 | Đặt lịch, khám, grooming, boarding và thanh toán nền. | 128 SP
2 | 2.1 | Customer đặt/đổi/hủy lịch và boarding | Nam Anh | 2026-04-22 | 2026-05-05 | CUS-05, CUS-06, CUS-07. | 26 SP
2 | 2.2 | Doctor phiếu khám, lưu nháp và kê đơn | Hiếu | 2026-04-22 | 2026-05-03 | DOC-04, DOC-05. | 17 SP
2 | 2.3 | Doctor hoàn tất khám và tái khám | Hiếu | 2026-04-26 | 2026-05-05 | DOC-06, DOC-07. | 17 SP
2 | 2.4 | Staff grooming, boarding, checkout và payment | Hiệp | 2026-04-22 | 2026-05-05 | STF-04 đến STF-09. | 42 SP
2 | 2.5 | Admin dịch vụ, lịch hẹn và lịch bác sĩ | Khải | 2026-04-24 | 2026-05-05 | ADM-05, ADM-06, ADM-07. | 26 SP
1 | 3 | Sprint 3 - Dịch vụ chuyên sâu Doctor | Hiếu | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Bổ sung xét nghiệm, X-quang, siêu âm, nội soi, nha khoa, phẫu thuật. | 42 SP
2 | 3.1 | DB/API contract cho chỉ định và kết quả chuyên sâu | Trường Giang | 2026-05-06 | 2026-05-11 | AppointmentService, ServiceOrderResult, invoice idempotency. | 8 SP
2 | 3.2 | Admin cấu hình danh mục dịch vụ chuyên sâu | Khải | 2026-05-06 | 2026-05-10 | Dịch vụ có specialist room type. | 5 SP
2 | 3.3 | DOC-11 - Bác sĩ chỉ định dịch vụ chuyên sâu | Hiếu | 2026-05-08 | 2026-05-13 | Panel chỉ định trong phiếu khám. | 8 SP
2 | 3.4 | DOC-12 - Hàng đợi và nhập kết quả chuyên sâu | Hiệp | 2026-05-10 | 2026-05-18 | Hiệp phụ trách phần vận hành queue/result để cân workload. | 10 SP
2 | 3.5 | Customer lịch sử/hóa đơn có dịch vụ chuyên sâu | Nam Anh | 2026-05-14 | 2026-05-19 | Bổ sung dữ liệu chuyên sâu vào CUS-09. | 3 SP
2 | 3.6 | Doctor dùng kết quả chuyên sâu khi hoàn tất bệnh án | Hiếu | 2026-05-14 | 2026-05-19 | DOC-13. | 8 SP
1 | 4 | Sprint 4 - Hoàn thiện code, tích hợp và kiểm thử | Khải | 2026-05-20 | 2026-06-07 | Ngày 07/06 là mốc kết thúc công việc code. | 72 SP
2 | 4.1 | Admin báo cáo, health trends, settings/email | Khải | 2026-05-20 | 2026-05-29 | ADM-08, ADM-09, ADM-10. | 27 SP
2 | 4.2 | Customer thuốc, lịch sử, thông báo và rating | Nam Anh | 2026-05-20 | 2026-06-04 | CUS-08, CUS-09, CUS-10, CUS-11. | 26 SP
2 | 4.3 | Doctor records, stats và settings | Hiếu | 2026-05-22 | 2026-05-30 | DOC-09, DOC-10 sau khi DOC-08 nền do Trường Giang hỗ trợ. | 8 SP
2 | 4.4 | Regression và E2E toàn hệ thống | Trường Giang | 2026-05-27 | 2026-06-07 | Customer -> Staff/Doctor -> Invoice -> Admin. | 5 SP
2 | 4.5 | Staff hỗ trợ bug bash vận hành | Hiệp | 2026-05-29 | 2026-06-07 | Kiểm tra check-in, checkout, payment và specialist queue. | 6 SP
1 | 5 | Sprint 5 - Đặc tả, demo và bàn giao | Khải | 2026-06-08 | 2026-06-14 | Sau code freeze: tài liệu đặc tả, demo, nghiệm thu và handoff. | 37 SP
2 | 5.1 | Hoàn thiện đặc tả SRS, user stories và work log | Khải | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Đồng bộ DOC-11..13 và workbook kế hoạch. | 10 SP
2 | 5.2 | Chuẩn bị dữ liệu demo và kịch bản trình bày | Nam Anh | 2026-06-09 | 2026-06-12 | Kịch bản Customer -> Doctor specialist -> Invoice -> Admin report. | 8 SP
2 | 5.3 | Tổng hợp dashboard báo cáo dự án | Hiệp | 2026-06-10 | 2026-06-13 | Cập nhật biểu đồ tiến độ, trạng thái và phân bổ thành viên. | 6 SP
2 | 5.4 | Tài liệu kỹ thuật và checklist bàn giao | Trường Giang | 2026-06-10 | 2026-06-13 | Checklist API, database, deployment và test evidence. | 5 SP
2 | 5.5 | Demo, nghiệm thu và retrospective | Hiếu | 2026-06-13 | 2026-06-14 | Demo cuối, ghi nhận feedback và bàn giao. | 8 SP
| Status | Count |  | Priority | Count |  | Member | SP | Sprint | Start | Finish | SP | Phase | Days
| Complete | 29 |  | High | 19 |  | Nam Anh | 81 | Sprint 0 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 22 | Code Development | 68
|  |  |  | Medium | 10 |  | Trường Giang | 82 | Sprint 1 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 109 | Docs / Demo / Handoff | 7
|  |  |  | Low | 0 |  | Hiếu | 82 | Sprint 2 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 128
[7 empty] | Hiệp | 82 | Sprint 3 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 42
[7 empty] | Khải | 83 | Sprint 4 | 2026-05-20 | 2026-06-07 | 72
[9 empty] | Sprint 5 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 37