## VD MẪU DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
MẪU DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
|  | TÊN DỰ ÁN |  |  |  | NGÀY | TRẠNG THÁI DỰ ÁN | % HOÀN THIỆN
[6 empty] | 00/00/00 |  | 72%
TASK TIMELINE
DASHBOARD DATA
TASK TABLE
Level | Task ID | TASK NAME | ASSIGNED TO | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | KHOẢNG THỜI GIAN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN | BÌNH LUẬN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN
2 |  | Lên lịch họp khởi động dự án |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 |  | Overdue | High |  | Not Started | High
2 |  | Thống nhất mục tiêu |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 |  | Complete | Medium |  | In Progress | Medium
2 |  | Yêu cầu chi tiết |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  | Complete | Low |  | Complete | Low
2 |  | Yêu cầu phần cứng |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  | Complete | Low |  | Overdue
2 |  | Kế hoạch nguồn lực cuối cùng |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 |  | Complete | Low |  | On Hold
2 |  | Nhân sự |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 |  | Overdue | High
2 |  | Yêu cầu kỹ thuật |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 |  | In Progress | High
2 |  | Testing |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 |  | In Progress | High
2 |  | Dev. Complete |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 |  | In Progress | High
2 |  | Cấu hình phần cứng |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 |  | On Hold | High
2 |  | Thử nghiệm hệ thống |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  | Not Started | High
2 |  | Ra mắt sản phẩm |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 |  | Not Started | Medium
|  | TÌNH TRẠNG NHIỆM VỤ % |  |  |  | NGÂN SÁCH
|  | TÌNH TRẠNG | SỐ LƯỢNG | % |  | DỰ KIẾN | 80000
|  | Not Started (Chưa bắt đầu) |  |  |  | THỰC TẾ | 50000
In Progress (Đang làm)
Complete (Hoàn thiện)
Overdue (Qúa hạn)
On Hold (Đang chờ)
TỔNG
|  | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN % |  |  |  | CÁC MỤC ĐANG CHỜ
|  | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN | SỐ LƯỢNG | % |  | Decisions | 5
|  | High |  |  |  | Actions | 2
|  | Medium |  |  |  | Change Requests | 4
Low
TOTAL

## MẪU DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
MẪU DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
|  | TÊN DỰ ÁN |  |  |  | NGÀY | TRẠNG THÁI DỰ ÁN | % HOÀN THIỆN
[6 empty] | 00/00/00 |  | 100% | Nhập DỮ LIỆU BẢNG ĐIỀU KHIỂN vào các bảng bắt đầu từ hàng 8. Đồ họa trên trang tổng quan sẽ tự động được điền.
TIMELINE NHIỆM VỤ
DỮ LIỆU DASHBOARD
BẢNG NHIỆM VỤ
Level | Task ID | TASK NAME | ASSIGNED TO | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | KHOẢNG THỜI GIAN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN | BÌNH LUẬN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN
|  | Task 1 | [7 empty] | Not Started | High
|  | Task 2 | [7 empty] | In Progress | Medium
|  | Task 3 | [7 empty] | Complete | Low
|  | Task 4 | [7 empty] | Overdue
|  | Task 5 | [7 empty] | On Hold
Task 6
Task 7
Task 8
Task 9
Task 10
Task 11
Task 12
Task 13
Task 14
Task 15
Task 16
Task 17
Task 18
Task 19
Task 20
|  | TÌNH TRẠNG NHIỆM VỤ % |  |  |  | NGÂN SÁCH
|  | STATUS | SỐ LƯỢNG | % |  | DỰ KIẾN | 0
|  | Not Started (Chưa bắt đầu) |  |  |  | THỰC TẾ | 0
In Progress (Đang làm)
Complete (Hoàn thiện)
Overdue (Qúa hạn)
On Hold (Đang chờ)
TOTAL
|  | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN % | Tự động tính |  |  | PENDING ITEMS
|  | Mức độ ưu tiên | SỐ LƯỢNG | % |  | Decisions | 0
|  | High |  |  |  | Actions | 0
|  | Medium |  |  |  | Change Requests | 0
Low
TOTAL

## Pet Service Dashboard
PET SERVICE - DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
|  | TÊN DỰ ÁN |  |  |  | NGÀY | TRẠNG THÁI | % HOÀN THIỆN
|  | Pet Service Management |  |  |  | 2026-06-20 | Complete | 100%
Code freeze: 07/06/2026 ¦ Tài liệu đặc tả, demo, nghiệm thu: 08/06-14/06/2026 ¦ Tất cả nhiệm vụ Complete.
Level | Task ID | TASK NAME | ASSIGNED TO | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | KHOẢNG THỜI GIAN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN | BÌNH LUẬN
2 | 0.1 | Kickoff, scope và API contract chung | Trường Giang | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | Complete | High | Thống nhất luồng Customer - Staff - Doctor - Admin.
2 | 0.2 | Database schema, migration, enum và seed data | Trường Giang | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 5 | Complete | High | Bao gồm appointment, slot, invoice, specialist service result.
2 | 1.1 | Auth, RBAC, notification nền và khóa tài khoản | Trường Giang | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 7 | Complete | High | CUS-01, DOC-01, STF-01, ADM-01, DOC-08 nền.
2 | 1.2 | Admin quản lý tài khoản và nhân sự | Trường Giang | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 10 | Complete | High | ADM-03, ADM-04 theo phân công file chia việc.
2 | 1.3 | Customer dashboard, hồ sơ và thú cưng | Nam Anh | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 10 | Complete | High | CUS-02, CUS-03, CUS-04.
2 | 1.4 | Doctor lịch khám và ngữ cảnh bệnh nhân | Hiếu | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 12 | Complete | High | DOC-02, DOC-03.
2 | 1.5 | Staff dashboard và tiếp nhận lịch | Hiệp | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 12 | Complete | High | STF-02, STF-03.
2 | 1.6 | Admin dashboard và shell vận hành | Khải | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 10 | Complete | High | ADM-02 và điều hướng Admin Operations.
2 | 2.1 | Customer đặt/đổi/hủy lịch và boarding | Nam Anh | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 14 | Complete | High | CUS-05, CUS-06, CUS-07.
2 | 2.2 | Doctor phiếu khám, lưu nháp và kê đơn | Hiếu | 2026-04-22 | 2026-05-03 | 12 | Complete | High | DOC-04, DOC-05.
2 | 2.3 | Doctor hoàn tất khám và tái khám | Hiếu | 2026-04-26 | 2026-05-05 | 10 | Complete | High | DOC-06, DOC-07.
2 | 2.4 | Staff grooming, boarding, checkout và payment | Hiệp | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 14 | Complete | High | STF-04 đến STF-09.
2 | 2.5 | Admin dịch vụ, lịch hẹn và lịch bác sĩ | Khải | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 12 | Complete | High | ADM-05, ADM-06, ADM-07.
2 | 3.1 | DB/API contract cho chỉ định và kết quả chuyên sâu | Trường Giang | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 6 | Complete | High | AppointmentService, ServiceOrderResult, invoice idempotency.
2 | 3.2 | Admin cấu hình danh mục dịch vụ chuyên sâu | Khải | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 5 | Complete | High | Dịch vụ có specialist room type.
2 | 3.3 | DOC-11 - Bác sĩ chỉ định dịch vụ chuyên sâu | Hiếu | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 6 | Complete | High | Panel chỉ định trong phiếu khám.
2 | 3.4 | DOC-12 - Hàng đợi và nhập kết quả chuyên sâu | Hiệp | 2026-05-10 | 2026-05-18 | 9 | Complete | High | Hiệp phụ trách phần vận hành queue/result để cân workload.
2 | 3.5 | Customer lịch sử/hóa đơn có dịch vụ chuyên sâu | Nam Anh | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 6 | Complete | High | Bổ sung dữ liệu chuyên sâu vào CUS-09.
2 | 3.6 | Doctor dùng kết quả chuyên sâu khi hoàn tất bệnh án | Hiếu | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 6 | Complete | High | DOC-13.
2 | 4.1 | Admin báo cáo, health trends, settings/email | Khải | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 10 | Complete | Medium | ADM-08, ADM-09, ADM-10.
2 | 4.2 | Customer thuốc, lịch sử, thông báo và rating | Nam Anh | 2026-05-20 | 2026-06-04 | 16 | Complete | Medium | CUS-08, CUS-09, CUS-10, CUS-11.
2 | 4.3 | Doctor records, stats và settings | Hiếu | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 9 | Complete | Medium | DOC-09, DOC-10 sau khi DOC-08 nền do Trường Giang hỗ trợ.
2 | 4.4 | Regression và E2E toàn hệ thống | Trường Giang | 2026-05-27 | 2026-06-07 | 12 | Complete | Medium | Customer -> Staff/Doctor -> Invoice -> Admin.
2 | 4.5 | Staff hỗ trợ bug bash vận hành | Hiệp | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 10 | Complete | Medium | Kiểm tra check-in, checkout, payment và specialist queue.
2 | 5.1 | Hoàn thiện đặc tả SRS, user stories và work log | Khải | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | Complete | Medium | Đồng bộ DOC-11..13 và workbook kế hoạch.
2 | 5.2 | Chuẩn bị dữ liệu demo và kịch bản trình bày | Nam Anh | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | Complete | Medium | Kịch bản Customer -> Doctor specialist -> Invoice -> Admin report.
2 | 5.3 | Tổng hợp dashboard báo cáo dự án | Hiệp | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | Complete | Medium | Cập nhật biểu đồ tiến độ, trạng thái và phân bổ thành viên.
2 | 5.4 | Tài liệu kỹ thuật và checklist bàn giao | Trường Giang | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | Complete | Medium | Checklist API, database, deployment và test evidence.
2 | 5.5 | Demo, nghiệm thu và retrospective | Hiếu | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2 | Complete | Medium | Demo cuối, ghi nhận feedback và bàn giao.
Status | Count |  | Priority | Count |  | Member | SP |  | Sprint | Start | Finish | SP | Phase | Days
Complete | 29 |  | High | 19 |  | Nam Anh | 81 |  | Sprint 0 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 22 | Code Development | 68
|  |  | Medium | 10 |  | Trường Giang | 82 |  | Sprint 1 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 109 | Docs / Demo / Handoff | 7
|  |  | Low | 0 |  | Hiếu | 82 |  | Sprint 2 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 128
[6 empty] | Hiệp | 82 |  | Sprint 3 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 42
[6 empty] | Khải | 83 |  | Sprint 4 | 2026-05-20 | 2026-06-07 | 72
[9 empty] | Sprint 5 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 37